## Cronograma Físico-financeiro
| Apêndice D - Lista de Produtos e Cronograma Referencial |  |  | 941.9
Item | Descrição | Metas / Atividades |  |  | Valor Total (R$) | % | Atividade |  |  | Revisão / aprovação | Estudo Inicial | [11 empty] | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  |  |  | TCU |  |  | Revisão TCU |  |  | Edital | Processo Licitatório |  | Leilão
[7 empty] | Início | Duração | Fim | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Pré-Viabilidade | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 41929.47 | 44.5158 | 4192.95 | 10% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40% | [27 empty] | 1 | RPT
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Viabilidade) |  |  | 37736.52 | 90% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [25 empty] | 1 | RCD-PV
2 | Estudos de Tráfego | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 2391083.12 | 2538.5743 | 24922.3 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40% | [27 empty] | 2 | RPT
|  | Produto RDS - Relatório de Levantamento de Dados Secundários |  |  | 24922.3 | 2.5% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [25 empty] | 2 | RDS
|  | Produto RDC - Relatório de Levantamento de Dados de Campo |  |  | 1394191.21 | 100% | 1 | 5 | 5 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [23 empty] | 2 | RDC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 548290.55 | 55% | 5 | 5 | 9 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% | [18 empty] | 2 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 199378.38 | 20% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 2 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 199378.38 | 20% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 2 | RCD-ED
3 | Socioambiental | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 749589.2 | 795.8267 | 15986.44 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40% | [27 empty] | 3 | RPT
|  | Produto RDS - Relatório de Levantamento de Dados Secundários |  |  | 15986.44 | 2.5% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [25 empty] | 3 | RDS
|  | Produto RDC - Relatório de Levantamento de Dados de Campo |  |  | 110131.56 | 100% | 1 | 5 | 5 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [23 empty] | 3 | RDC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 351701.7 | 55% | 6 | 5 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [18 empty] | 3 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 127891.53 | 20% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 3 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 127891.53 | 20% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 3 | RCD-ED
4 | Engenharia - Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção e Conservação | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 2266681.51 | 2406.4991 | 29947.41 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40% | [27 empty] | 4 | RPT
|  | Produto RDS - Relatório de Levantamento de Dados Secundários |  |  | 29947.41 | 2.5% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [25 empty] | 4 | RDS
|  | Produto RDC - Relatório de Levantamento de Dados de Campo |  |  | 1068785.24 | 100% | 1 | 5 | 5 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [23 empty] | 4 | RDC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 658842.95 | 55% | 6 | 5 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [18 empty] | 4 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 239579.25 | 20% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 4 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 239579.25 | 20% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 4 | RCD-ED
5 | Engenharia - Ampliação de Capacidade e Melhorias | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 7719803.13 | 8195.9902 | 38789.24 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40% | [27 empty] | 5 | RPT
|  | Produto RDS - Relatório de Levantamento de Dados Secundários |  |  | 38789.24 | 2.5% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [25 empty] | 5 | RDS
|  | Produto RDC - Relatório de Levantamento de Dados de Campo |  |  | 6168233.62 | 100% | 1 | 5 | 5 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [23 empty] | 5 | RDC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 853363.23 | 55% | 6 | 5 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [18 empty] | 5 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 310313.9 | 20% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 5 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 310313.9 | 20% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 5 | RCD-ED
6 | Engenharia - Modelo Operacional | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 631134.51 | 670.0653 | 14443.01 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40% | [27 empty] | 6 | RPT
|  | Produto RDS - Relatório de Levantamento de Dados Secundários |  |  | 14443.01 | 2.5% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [25 empty] | 6 | RDS
|  | Produto RDC - Relatório de Levantamento de Dados de Campo |  |  | 53414.12 | 100% | 1 | 5 | 5 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [23 empty] | 6 | RDC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 317746.21 | 55% | 6 | 5 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [18 empty] | 6 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 115544.08 | 20% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 6 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 115544.08 | 20% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 6 | RCD-ED
7 | Modelo Econômico-Financeiro | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 657153.79 | 697.6896 | 32857.69 | 5% | 4 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 60% | 0% | 40% | [24 empty] | 7 | RPT
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 361434.58 | 55% | 7 | 5 | 11 | 1 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | [18 empty] | 7 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 164288.45 | 25% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 7 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 98573.07 | 15% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 7 | RCD-ED
8 | Modelagem Jurídica | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 514360.44 | 546.0882 | 25718.02 | 5% | 6 | 1 | 6 | 2 | [5 empty] | 60% | 0% | 40% | [22 empty] | 8 | RPT
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 282898.24 | 55% | 7 | 5 | 11 | 1 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | [18 empty] | 8 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 102872.09 | 20% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 8 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 102872.09 | 20% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 8 | RCD-ED
9 | Gestão do Projeto, Apoio às Fases, Promoção e Comunicação | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 668450.97 | 709.6836 | 33422.55 | 5% | 4 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 60% | 0% | 40% | [24 empty] | 9 | RPT
|  | Produto RAP - Relatório consolidado de subsídios de respostas às contribuições da audiência pública |  |  | 133690.19 | 20% | 16 | 1 | 16 | 4 | [15 empty] | 60% | 0% | 0% | 0% | 40% | [10 empty] | 9 | RAP
|  | Produto RTC - Relatório consolidado de subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo |  |  | 66845.1 | 10% | 22 | 2 | 23 | 3 | [21 empty] | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% |  |  |  |  | 9 | RTC
|  | Produto RED - Relatório consolidado de subsídios a eventuais questionamentos do processo licitatório |  |  | 66845.1 | 10% | 28 | 1 | 28 | 1 | [27 empty] | 60% | 40% |  | 9 | RED
|  | Produto RPC - Relatório de Plano Integrado de Comunicação, hotsite e Resultados de Promoção |  |  | 133690.19 | 20% | 11 | 2 | 12 | 1 | [10 empty] | 0% | 60% | 40% | [17 empty] | 9 | RPC
|  | Produto RSN - Road Show - Eventos nacionais |  |  | 133690.19 | 20% | 26 | 3 | 28 | 1 | [25 empty] | 0% | 0% | 60% | 40% |  | 9 | RSN
|  | Produto RSI - Road Show - Eventos internacionais |  |  | 100267.65 | 15% | 26 | 3 | 28 | 1 | [25 empty] | 0% | 0% | 60% | 40% |  | 9 | RSI
Total - Fase Básico |  |  |  |  | 15640186.14 |  | Desembolso Mensal |  |  |  | 76968.81 | 0 | 148407.492 | 39768.144 | 5341583.418 | 41942.908 | 3517902.3 | 10287.208 | 328974.33 | 1308992.454 | 386599.692 | 1429925.098 | 53476.076 | 0 | 0 | 80214.114 | 0 | 755920.608 | 0 | 557423.148 | 0 | 0 | 40107.06 | 0 | 716491.38 | 504398.96 | 0 | 180481.764 | 120321.176 | 0
[7 empty] | % Desembolso Mensal |  |  |  | 0.4921% | 0% | 0.9489% | 0.2543% | 34.15% | 0.2682% | 22.49% | 0.06577% | 2.103% | 8.369% | 2.472% | 9.143% | 0.3419% | 0% | 0% | 0.5129% | 0% | 4.833% | 0% | 3.564% | 0% | 0% | 0.2564% | 0% | 4.581% | 3.225% | 0% | 1.154% | 0.7693% | 0%
[7 empty] | Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 76968.81 | 76968.81 | 225376.302 | 265144.446 | 5606727.864 | 5648670.772 | 9166573.072 | 9176860.28 | 9505834.61 | 10814827.064 | 11201426.756 | 12631351.854 | 12684827.93 | 12684827.93 | 12684827.93 | 12765042.044 | 12765042.044 | 13520962.652 | 13520962.652 | 14078385.8 | 14078385.8 | 14078385.8 | 14118492.86 | 14118492.86 | 14834984.24 | 15339383.2 | 15339383.2 | 15519864.964 | 15640186.14 | 15640186.14
[7 empty] | % Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 0.4921% | 0.4921% | 1.441% | 1.695% | 35.85% | 36.12% | 58.61% | 58.67% | 60.78% | 69.15% | 71.62% | 80.76% | 81.1% | 81.1% | 81.1% | 81.62% | 81.62% | 86.45% | 86.45% | 90.01% | 90.01% | 90.01% | 90.27% | 90.27% | 94.85% | 98.08% | 98.08% | 99.23% | 100% | 100%