## Produtos
| Apêndice D - Lista de Produtos e Cronograma Referencial |  |  | 941.9
Item | Descrição | Metas / Atividades |  |  | Valor Total (R$) | % | Atividade |  |  | Revisão /aprovação | Estudo Inicial | [11 empty] | Audiência pública |  |  | Revisão Pós Audiência |  |  |  |  | TCU |  |  | Revisão TCU |  |  | Edital | Processo Licitatório |  | Leilão
[7 empty] | Início | Duração | FIM | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Pré-Viabilidade | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 41929.47 | 44.5158 | 4192.95 | 10% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40% | [27 empty] | 1 | RPT
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Viabilidade) |  |  | 37736.52 | 90% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [25 empty] | 1 | RCD-PV
2 | Estudos de Tráfego | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 1884775.29 | 2001.0354 | 21170.05 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40% | [27 empty] | 2 | RPT
|  | Produto RDS - Relatório de Levantamento de Dados Secundários |  |  | 21170.05 | 2.5% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [25 empty] | 2 | RDS
|  | Produto RDC - Relatório de Levantamento de Dados de Campo |  |  | 1037973.3 | 100% | 1 | 5 | 5 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [23 empty] | 2 | RDC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 465741.09 | 55% | 5 | 5 | 9 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% | [18 empty] | 2 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 169360.4 | 20% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 2 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 169360.4 | 20% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 2 | RCD-ED
3 | Socioambiental | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 611000.61 | 648.6895 | 12666.1 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40% | [27 empty] | 3 | RPT
|  | Produto RDS - Relatório de Levantamento de Dados Secundários |  |  | 12666.1 | 2.5% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [25 empty] | 3 | RDS
|  | Produto RDC - Relatório de Levantamento de Dados de Campo |  |  | 104356.71 | 100% | 1 | 5 | 5 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [23 empty] | 3 | RDC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 278654.14 | 55% | 6 | 5 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [18 empty] | 3 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 101328.78 | 20% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 3 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 101328.78 | 20% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 3 | RCD-ED
4 | Engenharia - Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção e Conservação | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 1637943.12 | 1738.9777 | 23766.45 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40% | [27 empty] | 4 | RPT
|  | Produto RDS - Relatório de Levantamento de Dados Secundários |  |  | 23766.45 | 2.5% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [25 empty] | 4 | RDS
|  | Produto RDC - Relatório de Levantamento de Dados de Campo |  |  | 687285.11 | 100% | 1 | 5 | 5 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [23 empty] | 4 | RDC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 522861.91 | 55% | 6 | 5 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [18 empty] | 4 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 190131.6 | 20% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 4 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 190131.6 | 20% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 4 | RCD-ED
5 | Engenharia - Ampliação de Capacidade e Melhorias | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 6253828.58 | 6639.5887 | 31664.09 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40% | [27 empty] | 5 | RPT
|  | Produto RDS - Relatório de Levantamento de Dados Secundários |  |  | 31664.09 | 2.5% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [25 empty] | 5 | RDS
|  | Produto RDC - Relatório de Levantamento de Dados de Campo |  |  | 4987264.93 | 100% | 1 | 5 | 5 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [23 empty] | 5 | RDC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 696610.01 | 55% | 6 | 5 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [18 empty] | 5 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 253312.73 | 20% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 5 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 253312.73 | 20% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 5 | RCD-ED
6 | Engenharia - Modelo Operacional | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 523561.07 | 555.8563 | 11975.68 | 2.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 40% | [27 empty] | 6 | RPT
|  | Produto RDS - Relatório de Levantamento de Dados Secundários |  |  | 11975.68 | 2.5% | 1 | 3 | 3 | 2 | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [25 empty] | 6 | RDS
|  | Produto RDC - Relatório de Levantamento de Dados de Campo |  |  | 44534.01 | 100% | 1 | 5 | 5 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [23 empty] | 6 | RDC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 263464.88 | 55% | 6 | 5 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [18 empty] | 6 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 95805.41 | 20% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 6 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 95805.41 | 20% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 6 | RCD-ED
7 | Modelo Econômico-Financeiro | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 517648.24 | 549.5788 | 25882.41 | 5% | 4 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 60% | 0% | 40% | [24 empty] | 7 | RPT
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 284706.53 | 55% | 7 | 5 | 11 | 1 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | [18 empty] | 7 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 129412.06 | 25% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 7 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 77647.24 | 15% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 7 | RCD-ED
8 | Modelagem Jurídica | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 398712.55 | 423.3067 | 19935.63 | 5% | 6 | 1 | 6 | 2 | [5 empty] | 60% | 0% | 40% | [22 empty] | 8 | RPT
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-AP) |  |  | 219291.9 | 55% | 7 | 5 | 11 | 1 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | [18 empty] | 8 | RCD-AP
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-TCU) |  |  | 79742.51 | 20% | 16 | 3 | 18 | 2 | [15 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | [10 empty] | 8 | RCD-TC
|  | Produto RCD - Relatório Consolidado da Disciplina (Fase Pré-Edital) |  |  | 79742.51 | 20% | 24 | 2 | 25 | 1 | [23 empty] | 0% | 60% | 40% |  |  |  |  | 8 | RCD-ED
9 | Gestão do Projeto, Apoio às Fases, Promoção e Comunicação | Produto RPT - Relatório de Plano de Trabalho | 535015.54 | 568.0173 | 18499.4 | 5% | 4 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 60% | 0% | 40% | [24 empty] | 9 | RPT
|  | Produto RAP - Relatório consolidado de subsídios de respostas às contribuições da audiência pública |  |  | 147995.18 | 40% | 16 | 1 | 16 | 4 | [15 empty] | 60% | 0% | 0% | 0% | 40% | [10 empty] | 9 | RAP
|  | Produto RTC - Relatório consolidado de subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo |  |  | 92496.99 | 25% | 22 | 2 | 23 | 3 | [21 empty] | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% |  |  |  |  | 9 | RTC
|  | Produto RED - Relatório consolidado de subsídios a eventuais questionamentos do processo licitatório |  |  | 110996.38 | 30% | 28 | 1 | 28 | 1 | [27 empty] | 60% | 40% |  | 9 | RED
|  | Produto RPC - Relatório de Plano Integrado de Comunicação e Resultados de Promoção |  |  | 41109.77 | 100% | 11 | 2 | 12 | 1 | [10 empty] | 0% | 60% | 40% | [17 empty] | 9 | RPC
|  | Produto RSN - Road Show - Eventos nacionais |  |  | 50853.96 | 100% | 26 | 3 | 28 | 1 | [25 empty] | 0% | 0% | 60% | 40% |  | 9 | RSN
|  | Produto RSI - Road Show - Eventos internacionais |  |  | 73063.86 | 100% | 26 | 3 | 28 | 1 | [25 empty] | 0% | 0% | 60% | 40% |  | 9 | RSI
Total - Fase Básico |  |  |  |  | 12404414.47 |  | Desembolso Mensal |  |  |  | 63261.192 | 0 | 125561.462 | 26629.086 | 4172439.992 | 29714.102 | 2744565.624 | 7974.252 | 279444.654 | 1056954.564 | 302399.058 | 1117198.046 | 16443.908 | 0 | 0 | 88797.108 | 0 | 611456.094 | 0 | 466835.468 | 0 | 0 | 55498.194 | 0 | 580397.202 | 423930.264 | 0 | 140948.52 | 93965.68 | 0
[7 empty] | % Desembolso Mensal |  |  |  | 0.51% | 0% | 1.012% | 0.2147% | 33.64% | 0.2395% | 22.13% | 0.06429% | 2.253% | 8.521% | 2.438% | 9.006% | 0.1326% | 0% | 0% | 0.7159% | 0% | 4.929% | 0% | 3.763% | 0% | 0% | 0.4474% | 0% | 4.679% | 3.418% | 0% | 1.136% | 0.7575% | 0%
[7 empty] | Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 63261.192 | 63261.192 | 188822.654 | 215451.74 | 4387891.732 | 4417605.834 | 7162171.458 | 7170145.71 | 7449590.364 | 8506544.928 | 8808943.986 | 9926142.032 | 9942585.94 | 9942585.94 | 9942585.94 | 10031383.048 | 10031383.048 | 10642839.142 | 10642839.142 | 11109674.61 | 11109674.61 | 11109674.61 | 11165172.804 | 11165172.804 | 11745570.006 | 12169500.27 | 12169500.27 | 12310448.79 | 12404414.47 | 12404414.47
[7 empty] | % Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 0.51% | 0.51% | 1.522% | 1.737% | 35.37% | 35.61% | 57.74% | 57.8% | 60.06% | 68.58% | 71.01% | 80.02% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.87% | 80.87% | 85.8% | 85.8% | 89.56% | 89.56% | 89.56% | 90.01% | 90.01% | 94.69% | 98.11% | 98.11% | 99.24% | 100% | 100%