## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FINAL
Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos e projetos que subsidiem o processo de desestatização dos acessos aquaviários da Portos RS, Estado do Rio Grande do Sul/RS
[10 empty] | Elaboração de estudos | [5 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A |  |  |  | Audiência Pública |  |  | Auditoria TCU |  |  |  | Leilão |  |  |  | Encerramento
Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Referência | Qualificação técnca da empresa | Participação | TESTE | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23
1 | Coordenação Geral
1.1 | Coordenação do Projeto (Porto Alegre, Rio Grande ou Pelotas) | 7 | mês | 53808.3333 | 376658.3333 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Registro CREA ou AOCEANO | 12.42% | 0 | Elaboração de estudos Mês 4: 150663.3333; Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 150663.3333; Encerramento Mês 23: 75331.6667
1.2 | Motorista | 7 | mês | 4610.34 | 32272.38 | Motorista de veículo leve (P8113) atualizado IPCA |  | 1.064% | 0 | Elaboração de estudos Mês 4: 12908.952; Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 12908.952; Encerramento Mês 23: 6454.476
1.3 | Veículo de Apoio | 7 | mês | 2598.5088 | 18189.5619 | Veículo leve - 53kW (E8889) Custo Produtivo atualizado IPCA |  | 0.5996% | 0 | Elaboração de estudos Mês 4: 7275.8247; Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 7275.8247; Encerramento Mês 23: 3637.9124
1.4 | Software de Apoio (Hidrografia) | 3 | unid | 22900 | 68700 | Proposta Comercial de Único Fornecedor no Brasil jul/2023 |  | 2.265% | 0 | Elaboração de estudos Mês 4: 27480; Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 27480; Encerramento Mês 23: 13740
2 | Estudos | [7 empty] | 0 | Encerramento Mês 23: 0
2.1 | Estudo das condições meteoceanográficas | 1 | vb | 82572.765 | 82572.765 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Projeto Básico de Dragagem | 2.722% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 66058.212; Encerramento Mês 23: 16514.553
2.2 | Estudo de Sedimentação | 1 | vb | 101423.2 | 101423.2 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Projeto Básico de Dragagem | 3.343% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 81138.56; Encerramento Mês 23: 20284.64
2.3 | Estudo dos navios de projeto | 1 | vb | 53763.8325 | 53763.8325 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Projeto Básico de Dragagem | 1.772% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 43011.066; Encerramento Mês 23: 10752.7665
2.4 | Estudo de dimensionamento (calado seguro) | 1 | vb | 72124.4775 | 72124.4775 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Projeto Básico de Dragagem | 2.378% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 57699.582; Encerramento Mês 23: 14424.8955
2.5 | Estudos de amarração | 1 | vb | 108557 | 108557 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Projeto Básico de Dragagem | 3.578% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 86845.6; Encerramento Mês 23: 21711.4
2.6 | Estudo Value for Money | 1 | vb | 325417.82 | 325417.82 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Subcontratação | 10.73% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 260334.256; Encerramento Mês 23: 65083.564
2.7 | Estudo para Uso Benéfico do Material Dragado | 1 | vb | 74343.415 | 74343.415 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Projeto Básico de Dragagem | 2.451% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 59474.732; Encerramento Mês 23: 14868.683
2.8 | Estudo sobre o Casco Soçobrado Apollo I | 1 | vb | 190545.99 | 190545.99 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Projeto Básico de Dragagem / sísmica / sonografia | 6.281% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 152436.792; Encerramento Mês 23: 38109.198
2.9 | Estudo para reforma estrutural dos molhes | 1 | vb | 287845.99 | 287845.99 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Projeto Básico de Dragagem | 9.489% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 230276.792; Encerramento Mês 23: 57569.198
2.10 | Estudo de Simulação Dinâmica de Capacidade | 1 | vb | 489525.26 | 489525.26 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) |  | 16.14% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 391620.208; Encerramento Mês 23: 97905.052
3 | Simulações de Manobra | [7 empty] | 0 | Encerramento Mês 23: 0
3.1 | Simulações de manobra "Fast-Time" | 39 | unid | 5218.3594 | 203516.015 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Subcontratação | 6.709% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 162812.812; Encerramento Mês 23: 40703.203
3.2 | Simulações de manobra "Real-Time" | 20 | unid | 16041.8837 | 320837.675 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Subcontratação | 10.58% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 256670.14; Encerramento Mês 23: 64167.535
4 | Projetos | [7 empty] | 0 | Encerramento Mês 23: 0
4.1 | Projeto Conceitual de Dragagem | 1 | vb | 118200.5525 | 118200.5525 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Projeto Básico de Dragagem | 3.896% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 94560.442; Encerramento Mês 23: 23640.1105
4.2 | Projeto Conceitual de Sinalização e Balizamento Náutico | 1 | vb | 109129.1667 | 109129.1667 | Pesquisa de Mercado INFRA S/A (Média Tratada) | Projeto Básico de Sinalização Náutica | 3.597% | 0 | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 87303.3333; Encerramento Mês 23: 21825.8333
| Data base: junho/2023 |  |  |  | 3033623.4344 |  |  |  |  | Elaboração de estudos Mês 4: 198328.1101; Elaboração de EVTEA pela Infra S/A Mês 7: 2228570.6374; Encerramento Mês 23: 606724.6869
|  |  |  | SICRO+A2 | 119161.9419 |  |  | 3.928%
|  |  |  | Pesquisa | 2914461.4925 |  |  | 96.07%
|  |  |  | TESTE | OK

## Pesquisa de Mercado
ESTIMATIVA PRELIMINAR (PARA PESQUISA DE MERCADO)
Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos e projetos que subsidiem o processo de desestatização dos acessos aquaviários da Portos RS, Estado do Rio Grande do Sul/RS | [7 empty] | RESULTADOS DA PESQUISA DE MERCADO | [5 empty] | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | [7 empty] | DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS SERVIÇOS (POR EMPRESA)
Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor de Referência | Valor Unitário Atualizado | Valor Total Estimado | Referências | ARVUT | CARUSO | INFRAS ENGENHARIA | MTCN | ARGONAUTICA | OCEANAUTA | MEDIANA | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | Média-DP | Média+DP | Mediana Tratada | Média Tratada |  | Descrição | ARVUT | CARUSO | INFRAS ENGENHARIA | MTCN | ARGONAUTICA | OCEANAUTA
Coordenação Geral
| Coordenação do Projeto (Porto Alegre, Rio Grande ou Pelotas) | 7 | mês | 31544.33 | 31784.3 | 222490.1 | Engenheiro Coordenador (P8061) abr/2023 atualizado pelo IPCA | 119000 | 600194.07 | 546875 | 408100 | 175000 |  | 408100 | 369833.814 | 216073.7995 | 153760.0145 | 585907.6135 | 408100 | 376658.3333 | 12.92% | Coordenação do Projeto (Porto Alegre, Rio Grande ou Pelotas) | 1.31% | 15.96% | 16.46% | 17.61% | 11.18%
| Levantamentos de Campo | [20 empty] | Levantamentos de Campo
| Levantamento sísmico de baixa frequência | 0 | km² | 14281.27 | 16257.1062 | 0 | [15 empty] | Levantamento sísmico de baixa frequência
| Levantamento sonográfico de alta resolução | 0 | km² | 13217 | 15045.5927 | 0 | [15 empty] | Levantamento sonográfico de alta resolução
| Levantamento topobatimétrico da Área de Bota-Fora | 0 | km² | 33412.61 | 38035.2971 | 0 | [15 empty] | Levantamento topobatimétrico da Área de Bota-Fora
| Sondagens Vibracore | 0 | unid | 7791.65 | 8869.637 | 0 | [15 empty] | Sondagens Vibracore
| Análise química de sedimentos | 0 | unid | 2969.1 | 3379.8797 | 0 | [15 empty] | Análise química de sedimentos
| Análise química de amostras de sedimento considerando a toxicidade de tributilestanho | 0 | unid | 3180.15 | 3620.1288 | 0 | [15 empty] | Análise química de amostras de sedimento considerando a toxicidade de tributilestanho
| Sondagens mistas | 0 | unid | 49884.8 | 56786.4405 | 0 | [15 empty] | Sondagens mistas
| Sondagens rotativas | 0 | unid | 125118.14 | 142428.4315 | 0 | [15 empty] | Sondagens rotativas
| Estudos | [20 empty] | Estudos
| Estudo das condições meteoceanográficas | 1 | vb | 121827.09 | 139606.9975 | 139606.9975 | Contrato 03/2020 (Atualizado FGV DNIT) | 765000 | 65479.36 | 56811.7 | 118000 | 90000 | 70000 | 90000 | 219058.212 | 306117.4671 | -87059.2551 | 525175.6791 | 77739.68 | 82572.765 | 2.833% | Estudo das condições meteoceanográficas | 8.419% | 1.742% | 1.71% | 5.091% | 5.751%
| Estudo de Sedimentação | 1 | vb | 21757.5 | 22783.73 | 22783.73 | Contrato PNUD - Paolo Alfredini (Atualizado IPCA) | 595000 | 69555.24 | 65137.56 | 181000 | 90000 | 50000 | 90000 | 200138.56 | 225659.9306 | -25521.3706 | 425798.4906 | 79777.62 | 101423.2 | 3.48% | Estudo de Sedimentação | 6.548% | 1.85% | 1.961% | 7.81% | 5.751%
| Estudo dos navios de projeto | 1 | vb | 22350 | 25633.43 | 25633.43 | Pesquisa de Mercado + Contrato PNUD Pleno (Atualizado IPCA) | 425000 | 40895.33 | 40160 | 94000 | 40000 |  | 40895.33 | 128011.066 | 167639.5602 | -39628.4942 | 295650.6262 | 40527.665 | 53763.8325 | 1.845% | Estudo dos navios de projeto | 4.677% | 1.088% | 1.209% | 4.056% | 2.556%
| Estudo de dimensionamento (calado seguro) | 1 | vb | 104474.36 | 118928.552 | 118928.552 | Contrato 03/2020 (Atualizado FGV DNIT) | 425000 | 48871.08 | 46526.83 | 83100 | 110000 |  | 83100 | 142699.582 | 159974.9081 | -17275.3261 | 302674.4901 | 65985.54 | 72124.4775 | 2.475% | Estudo de dimensionamento (calado seguro) | 4.677% | 1.3% | 1.401% | 3.586% | 7.029%
| Estudos de amarração | 1 | vb | 87729.65 | 99867.1851 | 99867.1851 | Contrato 03/2020 (Atualizado FGV DNIT) | 255000 | 101478 | 93750 | 144000 | 95000 |  | 101478 | 137845.6 | 68676.4148 | 69169.1852 | 206522.0148 | 98239 | 108557 | 3.725% | Estudos de amarração | 2.806% | 2.699% | 2.822% | 6.213% | 6.07%
| Estudo Value for Money | 1 | vb | 0 | 101301.16 | 101301.16 | Referências BNDES (Atualizado pelo IPCA) | 510000 | 420147.99 | 387105.47 | 169000 | 110000 |  | 387105.47 | 319250.692 | 171413.941 | 147836.751 | 490664.633 | 387105.47 | 325417.82 | 11.17% | Estudo Value for Money | 5.613% | 11.18% | 11.65% | 7.292% | 7.029%
| Estudo para Uso Benéfico do Material Dragado | 1 | vb | 14500 | 15183.92 | 15183.92 | Contrato PNUD Sênior 1 mês (Atualizado IPCA) | 255000 | 77400 | 72973.66 | 77000 | 70000 |  | 77000 | 110474.732 | 80849.5254 | 29625.2066 | 191324.2574 | 74986.83 | 74343.415 | 2.551% | Estudo para Uso Benéfico do Material Dragado | 2.806% | 2.059% | 2.197% | 3.322% | 4.473%
| Estudo sobre o Casco Soçobrado Apollo I | 1 | vb | 14500 | 15183.92 | 15183.92 | Contrato PNUD Sênior 1 mês (Atualizado IPCA) | 340000 | 285412.97 | 203125 | 83100 | 68000 |  | 203125 | 195927.594 | 120324.383 | 75603.211 | 316251.977 | 203125 | 190545.99 | 6.538% | Estudo sobre o Casco Soçobrado Apollo I | 3.742% | 7.592% | 6.115% | 3.586% | 4.345%
| Estudo para reforma estrutural dos molhes | 1 | vb | 43500 | 45551.76 | 45551.76 | Contrato PNUD Sênior 3 meses (Atualizado IPCA) | 595000 | 385412.97 | 328125 | 122000 | 150000 |  | 328125 | 316107.594 | 192352.6177 | 123754.9763 | 508460.2117 | 328125 | 287845.99 | 9.876% | Estudo para reforma estrutural dos molhes | 6.548% | 10.25% | 9.878% | 5.264% | 9.585%
| Estudo de Simulação Dinâmica (Arena) | 1 | vb | 38817 | 44519.59 | 44519.59 | Contrato PNUD Pleno Relatório Prelimiar + Final (Atualizado IPCA) | 1020000 | 655000 | 645175.78 | 168400 | 120000 |  | 645175.78 | 521715.156 | 376663.5857 | 145051.5703 | 898378.7417 | 645175.78 | 489525.26 | 16.8% | Estudo de Simulação Dinâmica (Arena) | 11.23% | 17.42% | 19.42% | 7.266% | 7.668%
| Simulações de Manobra | [20 empty] | Simulações de Manobra
| Simulações de manobra "Fast-Time" | 39 | unid | 1200.88 | 1367.0236 | 53313.9218 | Contrato 03/2020 (Atualizado FGV DNIT) | 1657500 | 292500 | 244664.06 | 159900 | 117000 |  | 244664.06 | 494312.812 | 653883.4437 | -159570.6317 | 1148196.2557 | 202282.03 | 203516.015 | 6.983% | Simulações de manobra "Fast-Time" | 18.24% | 7.78% | 7.366% | 6.899% | 7.476%
| Simulações de manobra "Real-Time" | 20 | unid | 10455.06 | 11901.534 | 238030.6799 | Contrato 03/2020 (Atualizado FGV DNIT) | 1360000 | 420913.2 | 333437.5 | 329000 | 200000 |  | 333437.5 | 528670.14 | 471362.0964 | 57308.0436 | 1000032.2364 | 331218.75 | 320837.675 | 11.01% | Simulações de manobra "Real-Time" | 14.97% | 11.2% | 10.04% | 14.2% | 12.78%
| Projetos | [20 empty] | Projetos
| Projeto Conceitual de Dragagem | 1 | vb | 0 | 338446.9602 | 338446.9602 | Contrato 03/2020 (Atualizado FGV DNIT) | 595000 | 175477.21 | 140625 | 91700 | 65000 |  | 140625 | 213560.442 | 217477.7115 | -3917.2695 | 431038.1535 | 116162.5 | 118200.5525 | 4.056% | Projeto Conceitual de Dragagem | 6.548% | 4.667% | 4.234% | 3.957% | 4.153%
| Projeto Conceitual de Sinalização e Balizamento Náutico | 1 | vb | 0 | 181836.0114 | 181836.0114 | Contrato 03/2020 (Atualizado FGV DNIT) | 170000 | 120900 | 117187.5 | 89300 | 65000 |  | 117187.5 | 112477.5 | 39348.6662 | 73128.8338 | 151826.1662 | 117187.5 | 109129.1667 | 3.744% | Projeto Conceitual de Sinalização e Balizamento Náutico | 1.871% | 3.216% | 3.528% | 3.853% | 4.153%
[6 empty] | 1662677.9179 |  | 9086500 | 3759637.42 | 3321680.06 | 2317600 | 1565000 | 120000 | 3290018.64 | 4010083.496 | 2964353.2489 |  |  | 3175738.365 | 2914461.4925 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Ref: Orçamento preliminar (Contrato APPA) |  |  |  | BDI = 44,96% | 2410217.9098
Data base: junho/2023
[23 empty] | 5.613% | 11.18% | 11.65% | 7.292% | 7.029% | 0%
[5 empty] | Média | 3743439.2316 | [16 empty] | 18.24% | 7.78% | 7.366% | 6.899% | 7.476% | 0%
[5 empty] | Mediana | 2865948.9849 | [16 empty] | 14.97% | 11.2% | 10.04% | 14.2% | 12.78% | 0%
[23 empty] | 38.82% | 30.15% | 29.06% | 28.39% | 27.28% | 0%
COMPOSIÇÃO DE EQUIPE DE APOIO
| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor de Referência | Valor Unitário Atualizado | Valor Total Estimado | Referências | CIRCULARIZAÇÃO VEÍCULO | Valores
P8113 | Motorista de veículo leve (P8113) | 7 | mês | 4575.53 | 4610.34 | 32272.38 | Motorista de veículo leve (P8113) atualizado IPCA | Total | 18189.5619
E8889 | Veículo de Apoio | 7 | mês |  | 2598.5088 | 18189.5619 | Veículo leve - 53kW (E8889) Custo atualizado IPCA | R$/mês | 2598.5088
| Software de Apoio (Hidrografia) | 3 | mês | 22900 | 22900 | 68700 | Proposta Comercial de Único Fornecedor no Brasil jul/2023 | R$/dia | 129.9254
|  |  |  | E8889 | E8889
| Horas de Veículo |  |  | Veículo de Apoio (custo produtivo) | Veículo de Apoio (custo improdutivo) | Custo Mensal
| Dias | 20 |  | 32.07 | 6.36
| Horas | 9 |  | 0.2 | 0.8 | 2070.36
| Horas Mensais | 180 |  |  | BDI | 1.2551
| Prazo de Execução (meses) | 7 |  |  | Preço Mensal | 2598.5088
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARAMÉTRICA
Cód | Categoria | Valor de Tabela | #
P8061 | Engenheiro coordenador | 31544.33 | 3 | 94632.99
P8118 | Oceanógrafo pleno | 12060.05 | 1 | 12060.05
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | 21592.42 | 2 | 43184.84
|  |  | Custo Mensal | 149877.88
|  |  | Custo Total | 899267.28
Note on H59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Os preços unitários do SICRO abr/2023 foram atualizados pelo IPCA para jun/2023 (calculadora cidadão)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA A DESESTATIZAÇÃO DO ACESSO AQUAVIÁRIO DA PORTOS RS
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Item | Descrição | Prazo | 2023 | [11 empty] | 1: 2024; 13: 2025
|  | (meses) | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | Contratação da Coleta de Dados e Insumos | 6
1.1 | Contratação de Projetos e Rodadas de Simulação de Manobra
1.2 | Discussões técnicas entre INFRA S/A e Portos RS para definição de escopo
2 | Elaboração de Projetos, Estudos e Simulações de Manobra | 6
2.1 | Estudos e Projetos | bar: 1 to 5
2.2 | Simulações de Manobra | bar: 4 to 5
2.3 | Consolidação de Relatórios | bar: 6
3 | Elaboração do EVTEA (Peças Técnicas e Jurídicas) | 6
3.1 | Estudo de Apresentação (Seção A) | bar: 5
3.2 | Estudo de Mercado (Seção B) | bar: 5 to 7
3.3 | Estudo de Engenharia (Seção C) | bar: 6 to 8
3.4 | Estudo Operacional (Seção D) | bar: 8 to 9
3.5 | Estudo Econômico-Financeiro (Seção E) | bar: 9
3.6 | Estudo Ambiental (Seção F) | bar: 7 to 9
3.7 | Minutas de Edital e Contrato | bar: 9 to 10
4 | Audiência Pública EVTEA | 3
4.1 | Ato Justificatório do Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR) | bar: 10
4.2 | Período de recepção de contribuições ao EVTEA | bar: 11 to 13
4.3 | Revisão Pós-Audiência Pública | bar: 13
5 | Auditoria | 4
5.1 | Análise do estudo pelo Tribunal de Contas da União (TCU) | bar: 14 to 16
5.2 | Publicação de Acórdão | bar: 17
5.3 | Revisão Pós-TCU | bar: 18
6 | Leilão | 4
6.1 | Abertura de edital | bar: 19 to 21
6.2 | Leilão na B3
Etapas Administrativas (INFRA S/A)
Etapas Técnicas (INFRA S/A)
Etapas Externas
Auditoria do TCU
CRONOGRAMA DA COLETA DE INSUMOS DA INFRA S/A
[15 empty] | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24
Item | Descrição | Prazo | 2023 | [11 empty] | Mês 1: 2024; Mês 13: 2025
|  | (meses) | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Contratação
Documentos preparatório da área demandante
1 | Coordenação Geral
1.1 | Coordenação do Projeto (Porto Alegre, Rio Grande ou Pelotas) | 7 | bar: Mês 1 to Mês 6; Mês 11
2 | Estudos
2.1 | Estudo das condições meteoceanográficas | 2 | bar: Mês 2 to Mês 3
2.2 | Estudo de Sedimentação | 2 | bar: Mês 3 to Mês 4
2.3 | Estudo dos navios de projeto | 1 | bar: Mês 1
2.4 | Estudo de dimensionamento (calado seguro) | 1 | bar: Mês 5
2.5 | Estudos de amarração | 1 | bar: Mês 5
2.6 | Estudo Value for Money | 2 | bar: Mês 5 to Mês 6
2.7 | Estudo para Uso Benéfico do Material Dragado | 1 | bar: Mês 4
2.8 | Estudo sobre o Casco Soçobrado Apollo I | 1 | bar: Mês 6
2.9 | Estudo para reforma estrutural dos molhes | 3 | bar: Mês 1 to Mês 3
2.10 | Estudo de Simulação Dinâmica de Capacidade | 3 | bar: Mês 2 to Mês 4
3 | Simulações de Manobra
3.1 | Simulações de manobra "Fast-Time" | 2 | bar: Mês 5 to Mês 6
3.2 | Simulações de manobra "Real-Time" | 1 | bar: Mês 6
4 | Projetos
4.1 | Projeto Conceitual de Dragagem | 1 | bar: Mês 6
4.2 | Projeto Conceitual de Sinalização e Balizamento Náutico | 1 | bar: Mês 6
# | Total | 7
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Prazo | [12 empty] | Mês 1: Elaboração de estudos; Mês 7: Elaboração de EVTEA pela Infra S/A; Mês 11: Audiência Pública; Mês 14: Auditoria TCU; Mês 18: Leilão; Mês 22: Encerramento
|  | (meses) | [12 empty] | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23 | mês 24
Contratação
Documentos preparatório da área demandante
1 | Coordenação Geral
1.1 | Coordenação do Projeto (Porto Alegre, Rio Grande ou Pelotas) | 7 | [12 empty] | Elaboração de estudos mês 4: 40%; Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 40%; Encerramento mês 23: 20%
2 | Estudos
2.1 | Estudo das condições meteoceanográficas | 2 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
2.2 | Estudo de Sedimentação | 2 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
2.3 | Estudo dos navios de projeto | 1 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
2.4 | Estudo de dimensionamento (calado seguro) | 1 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
2.5 | Estudos de amarração | 1 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
2.6 | Estudo Value for Money | 2 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
2.7 | Estudo para Uso Benéfico do Material Dragado | 1 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
2.8 | Estudo sobre o Casco Soçobrado Apollo I | 1 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
2.9 | Estudo para reforma estrutural dos molhes | 3 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
2.10 | Estudo de Simulação Dinâmica de Capacidade | 3 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
3 | Simulações de Manobra
3.1 | Simulações de manobra "Fast-Time" | 2 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
3.2 | Simulações de manobra "Real-Time" | 1 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
4 | Projetos
4.1 | Projeto Conceitual de Dragagem | 1 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
4.2 | Projeto Conceitual de Sinalização e Balizamento Náutico | 1 | [12 empty] | Elaboração de EVTEA pela Infra S/A mês 7: 80%; Encerramento mês 23: 20%
# | Total | 7
Meses com previsão de medições
| CRONOGRAMA DA LICITAÇÃO | SUROD | Dias |  | Dias | Meses
| Conclusão dos documentos preparatórios | 2023-02-08 |  |  |  | 1.6667
| Encaminhamento da DIPLAN para SUPOF | 2023-02-11 | 3
| Declaração de disponibilidade Orçamentária | 2023-02-13 | 2
| Encaminhamento DIPLAN para SULIC | 2023-02-13 | 0
| Conclusão da Análise GECCO/SULIC e envio à PROJUR | 2023-02-16 | 3
| Parecer PROJUR | 2023-03-20 | 32
| Nota Técnica da área demandante (Atendimento à PROJUR) | 2023-03-23 | 3
| Elaboração da minuta de contrato (GECCO) | 2023-03-28 | 5
| Elaboração da minuta de edital (GELIC) | 2023-03-28 | 0
| Deliberação DIREXE | 2023-03-29 | 1
| Publicação do EDITAL | 2023-03-30 | 1 |  | 50
| Proposta Comercial | 2023-04-25 | 26 |  |  | 2.8
| Ata de Sessão | 2023-04-25 | 0
| Relatório de Homologação | 2023-05-04 | 9
| Termo de Homologação | 2023-05-11 | 7
| Despacho SULIC para DIPLAN | 2023-05-31 | 20
| Superintendente emite SOLICITAÇÃO DE EMPENHO | 2023-06-02 | 2
| Assinatura do CONTRATO 14/2023 | 2023-06-22 | 20 |  | 84
| CENÁRIO 1 | RIO GRANDE | Dias |  | Dias | Meses
| Conclusão dos documentos preparatórios | 2023-07-21 | 0 |  | 50 | 1.6667
| Encaminhamento da DIPLAN para SUPOF | 2023-07-24 | 3
| Declaração de disponibilidade Orçamentária | 2023-07-26 | 2
| Encaminhamento DIPLAN para SULIC | 2023-07-26 | 0
| Conclusão da Análise GECCO/SULIC e envio à PROJUR | 2023-07-29 | 3
| Parecer PROJUR | 2023-08-30 | 32
| Nota Técnica da área demandante (Atendimento à PROJUR) | 2023-09-02 | 3
| Elaboração da minuta de contrato (GECCO) | 2023-09-07 | 5
| Elaboração da minuta de edital (GELIC) | 2023-09-07 | 0
| Deliberação DIREXE | 2023-09-08 | 1
| Publicação do EDITAL | 2023-09-09 | 1
| Proposta Comercial | 2023-10-05 | 26 |  | 84 | 2.8
| Ata de Sessão | 2023-10-05 | 0
| Relatório de Homologação | 2023-10-14 | 9
| Termo de Homologação | 2023-10-21 | 7
| Despacho SULIC para DIPLAN | 2023-11-10 | 20
| Superintendente emite SOLICITAÇÃO DE EMPENHO | 2023-11-12 | 2
| Assinatura do CONTRATO | 2023-12-02 | 20
Ref: Processo 50050.000859/2023-04 - Contrato 14/2023
| CENÁRIO 2 | RIO GRANDE
| Conclusão dos documentos preparatórios | 2023-08-07 | [11 empty] | DIAS
| Encaminhamento da DIPLAN para SUPOF | 2023-08-10 | [11 empty] | 3
| Declaração de disponibilidade Orçamentária | 2023-08-12 | [11 empty] | 2
| Encaminhamento DIPLAN para SULIC | 2023-08-12 | [11 empty] | 0
| Conclusão da Análise GECCO/SULIC e envio à PROJUR | 2023-08-15 | [11 empty] | 3
| Parecer PROJUR | 2023-09-16 | [11 empty] | 32
| Nota Técnica da área demandante (Atendimento à PROJUR) | 2023-09-19 | [11 empty] | 3
| Elaboração da minuta de contrato (GECCO) | 2023-09-24 | [11 empty] | 5
| Elaboração da minuta de edital (GELIC) | 2023-09-24 | [11 empty] | 0
| Deliberação DIREXE | 2023-09-25 | [11 empty] | 1
| Publicação do EDITAL | 2023-09-26 | [11 empty] | 1
| Proposta Comercial | 2023-10-22 | [11 empty] | 26
| Ata de Sessão | 2023-10-22 | [11 empty] | 0
| Relatório de Homologação | 2023-10-31 | [11 empty] | 9
| Termo de Homologação | 2023-11-07 | [11 empty] | 7
| Despacho SULIC para DIPLAN | 2023-11-27 | [11 empty] | 20
| Superintendente emite SOLICITAÇÃO DE EMPENHO | 2023-11-29 | [11 empty] | 2
| Assinatura do CONTRATO | 2023-12-19 | [11 empty] | 20
| EXECUTADO | RIO GRANDE
| Conclusão dos documentos preparatórios | 2023-08-07 | [11 empty] | DIAS
| Encaminhamento da DIPLAN para SUPOF | 2023-08-11 | [11 empty] | 4
| Declaração de disponibilidade Orçamentária | 2023-08-23 | [11 empty] | 12
| Encaminhamento DIPLAN para SULIC | 2023-08-23 | [11 empty] | 0
| Conclusão da Análise GECCO/SULIC e envio à PROJUR | 2023-08-23 | [11 empty] | 0
| Parecer PROJUR | 2023-09-06 | [11 empty] | 14
| Nota Técnica da área demandante (Atendimento à PROJUR) | [12 empty] | -45175
| Elaboração da minuta de contrato (GECCO) | [12 empty] | 0
| Elaboração da minuta de edital (GELIC) | [12 empty] | 0
| Deliberação DIREXE | [12 empty] | 0
| Publicação do EDITAL | [12 empty] | 0
| Proposta Comercial | [12 empty] | 0
| Ata de Sessão | [12 empty] | 0
| Relatório de Homologação | [12 empty] | 0
| Termo de Homologação | [12 empty] | 0
| Despacho SULIC para DIPLAN | [12 empty] | 0
| Superintendente emite SOLICITAÇÃO DE EMPENHO | [12 empty] | 0
| Assinatura do CONTRATO | [12 empty] | 0
Formulas:
Prazo = [Prazo, row above]+[jan]
Prazo = [Prazo, row above]+E279

## Estrutura Dados
ACESSO AQUAVIÁRIO PORTOS RS
ESTRUTURA DO TERMO DE REFERÊNCIA DA COLETA DE DADOS (item 2 do Cronograma)
FID | Categoria | Escopo do Levantamento/Estudo | Objetivos | Observações
1 | Levantamento de Campo | Levantamento Hidrográfico Multifeixe (Batimetria) | Os levantamentos hidrográficos multifeixe são o ponto de partida para a avaliação das condições do acesso aquaviário. Serão fundamentais para os cálculos de volume de dragagem e para a definição de CAPEX do projeto. | Atendido por 2 contratos: - Contrato Emergencial 1252/2023 (Empresa Superfície) - Contrato 1206/2022 (Empresa Spectrah)
2 | Levantamento de Campo | Levantamento Hidrográfico Monofeixe (Batimetria) | Os levantamentos hidrográficos monofeixe são o ponto de partida para a avaliação das condições do acesso aquaviário. Serão fundamentais para os cálculos de volume de dragagem e para a definição de CAPEX do projeto. | Atendido por 2 contratos: - Contrato Emergencial 1252/2023 (Empresa Superfície) - Contrato 1206/2022 (Empresa Spectrah)
3 | Levantamento de Campo | Levantamento Hidrográfico Monofeixe de Dupla Frequência | Os levantamentos hidrográficos monofeixe de dupla frequência (33KHz e 200KHz) são importantes para avaliar as potencialidades de navegação em condições extremas de uso da infraestrutura e podem indicar possibilidades para equilibrar a matriz de risco contratual.
4 | Levantamento de Campo | Levantamento Sísmico de Baixa Frequência nos trechos críticos para a navegação | Caracterizar a formação geomorfológica presente na região, bem como o os tipos de sedimentos existentes no solo e formações rochosas que eventualmente devam ser submetidos a metodologias de dragagem específicas.
5 | Levantamento de Campo | Levantamento sonográfico nos trechos críticos para a navegação | Caracterizar a formação geomorfológica presente na região, bem como o os tipos de sedimentos existentes no solo e formações rochosas que eventualmente devam ser submetidos a metodologias de dragagem específicas.
6 | Levantamento de Campo | Investigações para caracterização geotécnica e química do solo | Realizar ensaios Vibracore, Jet-Probe, SPT e, eventualmente, sondagens mistas e rotativas para caracterizar os sedimentos a serem dragados.
7 | Estudos | Estudos das condições Meteoceanográficas (numérico e matemático) | Deverá ser desenvolvido um estudo meteoceanográfico detalhado que indique a distribuição temporal de intensidades e direções de corrente, vento, maré e onda na região do canal de acesso, áreas de manobras e nos berços de atracação existentes e futuros para avaliar as condições ambientais para subsidiar as rodadas de simulação de manobra e definir parâmetros operacionais da concessão
8 | Estudos | Estudo de área de despejo de material dragado | Será realizado um levantamento topobatimétrico para caracterizar o relevo de áreas atualmente utilizadas como Bota-Fora. Deve-se observar o que dispõe a resolução CONAMA nº454/2012, que “Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob a jurisdição nacional”. | Relatório do Contrato 940 Apresentação de alternativas locacionais para o descarte de sedimentos oriundos das dragagens contrato 940
9 | Estudos | Estudos dos Navios de Projeto | Analisar conjuntos de dados fornecidos por cada terminal e/ou obtidos a partir de serviços AIS (Automatic Identification System) e outras fontes disponíveis a respeito das embarcações que frequentam o porto em um período de um ano no intuito de identificar os navios críticos e os navios tendenciais para fins de dimensionamento da infraestrutura de acesso aquaviário.
10 | Estudos | Estudo de Dimensionamento dos Acessos Aquaviários | Realizar o cálculo dos movimentos e consequente profundidade máxima atingida pelo fundo do casco para os navios de interesse em cada área. A partir dessa profundidade e demais margens de segurança aplicáveis será definido o calado seguro em função de cada condição ambiental analisada. Determinar a Folga Abaixo da Quilha (FAQ) segura para fins de dimensionamento da infraestrutura de acesso aquaviário.
11 | Estudos | Estudos de Amarração | Deverá ser realizada análise de amarração para o navio de projeto considerado em cada berço de interesse, a qual poderá servir de suporte à definição dos principais equipamentos de amarração necessários (defensas e cabeços), caso os atualmente existentes não se mostrem suficientes em quantidade ou capacidade em face do tráfego aquaviário simulado.
12 | Simulações de Manobra | Simulações de manobras de navios tipo “Fast Time” | Devem-se realizar simulações em tempo rápido (fast time) de manobras de entrada e saída dos navios de projeto, sob auxílio de rebocadores (quando necessário) em configuração típica. Devem ser simuladas, para os berços de interesse, atracações e desatracações, com e sem giro, sob ação das condições ambientais verificadas em cada área, em intensidades típicas e críticas.
13 | Simulações de Manobra | Simulações de manobras de navios tipo “Real time” | A CONTRATADA deverá realizar simulações em tempo real de manobras de navegação, atracação e desatracação, considerando os navios de projeto que devem acessar cada área dos portos. As rodadas de simulação deverão ser acompanhadas por repreentantes da Autoridade Portuária, Autoridade Marítima, Praticagem, Infra S/A, Ministério, ANTAQ e outros agentes relevantes para o processo.
14 | Projetos | Projeto de Dragagem | Definir o gabarito geométrico ótimo (larguras, diãmetros de bacia de evolução e profundidades) para os acessos aquaviários da Portos RS, estimar o volume a dragar e verificar as métricas de produtividade para os equipamentos de dragagem.
15 | Projetos | Projeto de Sinalização e Balizamento Náutico | Elaborar projeto de sinalização e balizamento náutico com base no gabarito geométrico a ser implantado após a concessão. Compilar referências de mercado para os custos de manutenção dos auxílios à navegação. Avaliar as necessidades de alteração da sinalização e balizamento náutico durante a execução de obras de dragagem.
16 | Projetos | Projeto de Remoção do Soçobrado Apollo I | Avaliar eventual importância histórica da embarcação e estabelecer metodologia de remoção do casco soçobrado.
17 | Projetos | Projeto de Revitalização dos Molhes de Rio Grande | Investigar as eventuais necessidades de melhoria das condições de segurança das estruturas de abrigo.
18 | Estudos | Levantamento de custos para atendimento das condicionantes ambientais | Compilar referências de mercado para o estabelecimento dos custos de licenciamento e atendimento das condicionantes ambientais. | OK Pasta [Portos RS - Contratos em Geral]
19 | Estudos | Levantamento Batimétrico (Monofeixe ou Multifeixe) dos Bancos Sedimentares | Refinar as estimativas do Balanço Sedimentar | Disponibilizar Contrato 949/2018, aditivos, termo de referência e protudos (Objeto: Levantamento geodésicos, topográficos e batimétricos para monitoramento ambiental e acompanhamento de alterações morfológicas na orla adjacente ao Porto Organizado do Rio Grande Contrato 949/2018 Preço: 96.800)
20 | Estudos | Estudo de Ondas no Canal Externo (Sinergia com o SIMCosta?) | Refinar as estimativas do Balanço Sedimentar
21 | Estudos | Modelagem economico financeira (Value for Money e Análise de Custo-Benefício) | Desenvolvimento de modelagem economico financeira para o suporte a estruturação de projetos de Parcerias Público-Privadas no setor portuário, capaz de avaliar vários cenários dentro das metodologias de Value For Money e Análise de Custo-Benefício, e desenvolvimento de estudo de caso.
Estudos

## NOTAS
OBJETIVOS DA CONSULTORIA
Assunto | Pergunta / Nota
Batimetria Lagoa dos Patos 2023 | A Portos RS poderia disponibilizar o Termo de referência do Contrato Emergencial 1252/2023? É batimetria Monofeixe? Processo Administrativo nº: 23/9301-0000538-6 e Relatório de Estiagem
Batimetria Lagoa dos Patos 2023 | Haverá prorrogação do contrato 1252?
Balanço Sedimentar | Disponibilizar Contrato 949/2018, aditivos, termo de referência e protudos (Objeto: Levantamento geodésicos, topográficos e batimétricos para monitoramento ambiental e acompanhamento de alterações morfológicas na orla adjacente ao Porto Organizado do Rio Grande Contrato 949/2018 Preço: 96.800)
Área de Despejo | Relatório do Contrato 940 Apresentação de alternativas locacionais para o descarte de sedimentos oriundos das dragagens contrato 940
Rio Grande | APERFEICOAMENTOS - Bacia de Evolução TECON - Áreas de espera - Degrau na entrada dos Molhes - Revitalização dos Molhes? - Soçobrado Apollo I? - Dragagem de aprofundamento Y | Portos RS está fazendo monitoramento topográfico dos molhes
Lagoa dos Patos | APERFEICOAMENTO - Canal da Feitoria - Canal de Porto Alegre (Guaíba)
Pelotas | APERFEICOAMENTOS - Prevê dragagem de manutenção?
Rio Grande | Apollo I
Pelotas / Porto Alegre | DWG do Canal da Feitoria + Guaíba
Pelotas / Porto Alegre | Batimetria de todos os canais da Lagoa dos Patos e Guaíba
Rio Grande | Plano Conceitual de Dragagem (próximos 5 anos)
Estudo FURG Lama no Cassino. Solução é aprofundar o canal para que a velocidade da corrente carregue o sedimento para mar aberto

## Simulacoes
QUANTITATIVO DE SIMULAÇÕES
SIMULAÇÕES FAST-TIME
| Arranjos de Rebocadores | Embarcações | Condição de Carga | Condições Ambientais
Acesso Aquaviário a Rio Grande | 2 | 2 | 2 | 3
Canal da Feitoria | 0 | 1 | 2 | 3
Porto de Pelotas | 2 | 2 | 2 | 3
Itapoã a Porto Alegre | 0 | 1 | 2 | 3
TECON Rio Grande | 2 | 2 | 2 | 3
TOTAL | 6 | 8 | 10 | 15 | 39
SIMULAÇÕES REAL-TIME
| Arranjos de Rebocadores | Embarcações | Condição de Carga | Condições Ambientais
Acesso Aquaviário a Rio Grande | 2 | 2 | 2 | 3
Canal da Feitoria | 0 | 0 | 0 | 1
Porto de Pelotas | 0 | 0 | 0 | 1
Itapoã a Porto Alegre | 0 | 0 | 0 | 1
TECON Rio Grande | 2 | 2 | 2 | 2
TOTAL | 4 | 4 | 4 | 8 | 20

## Geofísica
| Comprimento (km) | Largura (km) | Área (km²)
Bacia de Evolução TECON | 1.5 | 1 | 1.5
Área de Espera 1 | 1.23 | 0.19 | 0.2337
Área de Espera 2 | 1.23 | 0.19 | 0.2337
Área de Espera 3 | 0.38 | 0.19 | 0.0722
Área de Espera 4 | 0.34 | 0.13 | 0.0442
Área de Espera 5 | 0.34 | 0.13 | 0.0442
São José do Norte | 7.5 | 0.2 | 1.5
Canal da Setia | 11.2 | 0.8 | 8.96
Acesso a Pelotas | 4 | 0.48 | 1.92
Canal da Feitoria | 17 | 0.8 | 13.6
Canal do Itapuã | 4.5 | 0.11 | 0.495
28.603

## Circularizacao
CIRCULARIZAÇÃO DE PREÇOS
Contratante | Contratada | Documento de Referência | Objeto | Categoria | Valor Referencial | Data Referencial | Valor jan/2023 (IPCA) | Prazo de Execução (meses) | Valor Mensal | Área (m²)
APPA | Não se aplica | Contratado 003/2020 (TR ESTIMADO) | Contratação de empresa especializada para a realização de levantamentos hidrográficos, topográficos, geotécnicos e elaboração de Projeto Básico e Executivo, visando a derrocagem submarina do maciço rochoso da pedra da Palangana e dragagem das áreas sob administração da APPA, que abrangem desde o canal de acesso (Área Alfa) até a Área Echo, em Antonina | Estudos Projetos de Dragagem Projetos de Sinalização Sondagens Geotécnicas | 7665624.27 | 2020-01-01 | 9377534.48 | 9 | 1041948.2756
APPA | Consórcio Exe-Belov | Contratado 003/2020 | Contratação de empresa especializada para a realização de levantamentos hidrográficos, topográficos, geotécnicos e elaboração de Projeto Básico e Executivo, visando a derrocagem submarina do maciço rochoso da pedra da Palangana e dragagem das áreas sob administração da APPA, que abrangem desde o canal de acesso (Área Alfa) até a Área Echo, em Antonina | Estudos Projetos de Dragagem Projetos de Sinalização Sondagens Geotécnicas | 5388605.36 | 2020-01-01 | 6592004.87 | 9 | 732444.9856
SEP | DTA Engenharia | Contrato nº 26/2015 | Projeto Básico e Executivo de Dragagem e Sinalização e Execução das Obras de Dragagem de Aprofundamento por Resultado no Porto de Paranaguá/PR | Projetos de Dragagem Projetos de Sinalização Sondagens Geotécnicas | 5717220.45 | 2015-04-01 | 8827431.25 | 5 | 1765486.25
SEP | Consórcio Jan de Nul - Deme | Contrato nº 24/2015 | Projeto Básico e Executivo de Dragagem e Sinalização e Execução das Obras de Dragagem de Aprofundamento por Resultado no Porto do Rio Grande/RS | Projetos de Dragagem Projetos de Sinalização Sondagens Geotécnicas | 7925496.2 | 2015-02-01 | 12549817.17 | 5 | 2509963.434
CDRJ | Não se aplica | Edital RCE 02/2023 | Projeto Básico e Executivo de Dragagem e Projeto de Sinalização e Balizamento Náutico para os Acessos Aquaviários ao Porto do Rio de Janeiro/RJ | Projetos de Dragagem Projetos de Sinalização Sondagens Geotécnicas | 461762.23 | 2022-09-01 | 470401.71 | 4 | 117600.4275
EPL | Consórcio Demarest - Exe - Mind | CT 11/2020 | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços necessários à realização de estudos para subsidiar a EPL na desestatização do Porto Organizado de Itajaí (“PORTO”), localizado no município de Itajaí, no Estado de Santa Catarina - SC, conforme condições e especificações constantes no PROJETO BÁSICO. | Estudos | 1236650.27 | 2020-09-01 | 1502315.52 | 5 | 300463.104
CDRJ | Não se aplica | Edital RCE 03/2023 | Fiscalização das obras e Execução dos Levantamentos Hidrográficos de acompanhamento | Batimetria Fiscalização de Dragagem | 3696617.23 | 2022-09-01 | 3765780.2 | 12 | 313815.0167
CDRJ | Não se aplica | Edital RCE 03/2023 | Execução dos Programas de Monitoramento Ambiental | Programas Ambientais | 2385880.04 | 2022-09-01 | 2430519.38 | 12 | 202543.2817
SUAPE | Infinito Engenharia | Contrato 68/2019 | Elaboração do diagnóstico e projeto básico de engenharia para recuperação de pontos críticos no molhe de abrigo do Porto de Suape | Projetos Molhe | 52000 | 2019-08-01 | 64782.46 | 4 | 16195.615
SUAPE | FDTE – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 045/2021/CPL/PROCESSO N° 069/2021/CPL | Contratação de empresa especializada para elaboração de simulação real time de manobras de navios da classe capesize no canal externo de acesso ao porto de suape e atracação/desatracação no futuro terminal de minérios na ilha de cocaia, além de adaptações e detecção do navio máximo para proposta de deslocamento do projeto de canal de acesso ao norte, sem dragagem e de navios com até 225 metros de comprimento e 32 metros de largura no novo canal 1 de acesso ao cluster naval | Simulações de Manobra | 227635.52 | 2021-12-01 | 243847.31 | 3 | 81282.4367
CODESA | TERRA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE | Contrato 22/2021 | Elaboração de estudo hidrodinâmico e de sedimentação na área que envolve o canal de acesso, bacia de manobras e berços de atracação do Porto de Vitória-ES | Estudo Hidrodinâmico | 63500 | 2021-09-01 | 70333.44 | 6 | 11722.24
SUAPE | EICOMNOR LTDA | Contrato 29/2018 | Adequação de Projeto Executivo de Dragagem Para a Cota de -15,50 M, da continuação de canal de acesso e bacia de aproximação dos CAIS 06 E 07 | Projetos de Dragagem | 164282.94 | 2019-06-01 | 205075.77 | 12 | 17089.6475
SUAPE | EICOMNOR LTDA | Contrato 45/2018 | Projeto básico de dragagem de manutenção do porto organizado de Suape | Projetos de Dragagem | 94400.29 | 2019-02-01 | 120070.52 | 2.5 | 48028.208
SUAPE | FDTE – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA | Contrato 36/2020 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ATRACAÇÃO E AMARRAÇÃO, NO PÍER DE GRANÉIS LÍQUIDOS Nº 2-PGL-2, DE NAVIOS DAS CLASSES AFRAMAX E SUEZMAX, INCLUSIVE A CONTRABORDO (SHIP-TO-SHIP), NO PORTO EXTERNO | Estudo de Amarração | 51000 | 2020-08-01 | 62104.85 | 3 | 20701.6167
SUAPE | EVOLUÇÃO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA-EPP | Contrato 42/2020 | SERVIÇOS DE SONAGEM À PERCUSSÃO, TIPO SPT, A SEREM EXECUTADAS NA ILHA DE COCAIA, EM SUAPE | Sondagens Geotécnicas | 64750.46 | 2020-08-01 | 78849.36 | 1 | 78849.36
AHSUL | CHD - CARTOGRAFIA, HIDROLOGIA E DIGITALIZACAO DE MAPAS | PREGÃO Nº 327/17-33 e Ata de Julgamento da Proposta | Execução dos serviços de levantamentos hidrográficos (batimetria), acompanhamento dos serviços de dragagem, quantificação de material dragado, fornecimento e posicionamento de sinalização flutuante e de margem (balizamento), da Hidrovia do Rio Taquari. | Batimetria Manutenção de Sinalização | 8084839.43 | 2018-01-01 | 10702646.57 | 60 | 178377.4428
SUPRG | STE Serviços Técnicos de Engenharia S/A | Contrato 803/2016 SUPRG | Contratação de empresa de consultoria oara elaboração e atualização de Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto do Rio Grande, conforme Portaria nº 03 da SEP/PR de 07 de janeiro de 2014 | Estudos | 306201.72 | 2016-10-01 | 420389.88 | 7.5 | 56051.984
CODESP | Hidrotopo Consultoria e Projetos Ltda | Carta Contrato DIED/166.2013 | Elaboração de projeto de auxílio a navegação em todo o canal de acesso ao Porto de Santos, em conformidade com a NORMAN 17/DHN, de acordo com projeto geométrico para aprofundamento para -15 metros do canal de acesso, elaborado pelo INPH e implantado pela Secretaria de Portos | Projetos de Sinalização | 26000 | 2013-03-01 | 46294.83 | 1 | 46294.83
CODESP | OCEÂNICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Carta Contrato DP-ED/81-A.2013 | Fornecimento de análise da manobrabilidade para a região do canal do Porto de Santos, através da aplicação de ferramenta de simulação em tempo real | Simulações de Manobra | 880000 | 2013-05-01 | 1551041.27 | 6 | 258506.8783
SPA | Umi San Serviços de Apoio à Navegação e Engenharia Ltda | Contrato SPA/44.2021 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços para elaboração de Projeto Executivo de Sinalização Náutica no canal de acesso ao porto de Santos, pelo prazo de execução de 2 (dois) meses e vigência de 5 (cinco) meses | Projetos de Sinalização | 17603.65 | 2021-06-01 | 19961.72 | 2 | 9980.86
CDP | Não se aplica | Edital 05/2023 | CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS PRÉVIOS À DRAGAGEM DO PORTO DE BELÉM E TERMINAL PETROQUÍMICO DE MIRAMAR, COMPREENDENDO A COLETA E A CARACTERIZAÇÃO DE SEDIMENTOS, BATIMETRIA, CORRENTOMETRIA E MODELAGEM HIDRODINÂMICA | Estudo Hidrodinâmico | 141104.25 | 2023-01-01 | 141104.25 | 3 | 47034.75
SCPar Porto de Imbituba | INFRAS ENGENHARIA LTDA | Contrato nº 072/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS GEOFÍSICO, GEOTÉCNICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO VISANDO O APROFUNDAMENTO DOS BERÇOS 1 E 3 DO PORTO DE IMBITUBA, conforme Anexo I – Termo de Referência – do Edital de Pregão Eletrônicon° 026/2022. | Projetos de Dragagem Geofísica Sondagens Geotécnicas | 680000 | 2022-08-01 | 662978.04 | 4 | 165744.51
SCPar Porto de Imbituba | SLI MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA EIRELI | Contrato nº 076/2021 | REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISA SOBRE A MANOBRABILIDADE E ACESSOS NÁUTICOS NO PORTO DE IMBITUBA, conforme Anexo I – Termo de Referência – do Edital de Pregão Eletrônico n° 020/2021. | Simulações de Manobra | 199900 | 2021-10-01 | 214492.38 | 4 | 53623.095
INFRASA | Arvut | Pesquisa de Mercado | Prestação de serviços necessários à elaboração de estudos e projetos subsidiários ao Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) para concessão dos acessos aquaviários da Portos RS, localizados no estado do Rio Grande do Sul | Estudos | 9086500 | 2023-07-01 | 9086500 | 6 | 1514416.6667
INFRASA | Caruso | Pesquisa de Mercado | Prestação de serviços necessários à elaboração de estudos e projetos subsidiários ao Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) para concessão dos acessos aquaviários da Portos RS, localizados no estado do Rio Grande do Sul | Estudos | 3759637.42 | 2023-07-01 | 3759637.42 | 6 | 626606.2367
INFRASA | INFRAS ENGENHARIA LTDA | Pesquisa de Mercado | Prestação de serviços necessários à elaboração de estudos e projetos subsidiários ao Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) para concessão dos acessos aquaviários da Portos RS, localizados no estado do Rio Grande do Sul | Estudos | 3321680.06 | 2023-07-01 | 3321680.06 | 6 | 553613.3433
INFRASA | MTCN Engenharia | Pesquisa de Mercado | Prestação de serviços necessários à elaboração de estudos e projetos subsidiários ao Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) para concessão dos acessos aquaviários da Portos RS, localizados no estado do Rio Grande do Sul | Estudos | 2317600 | 2023-07-01 | 2317600 | 6 | 386266.6667
INFRASA | ARGONAUTICA | Pesquisa de Mercado | Prestação de serviços necessários à elaboração de estudos e projetos subsidiários ao Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) para concessão dos acessos aquaviários da Portos RS, localizados no estado do Rio Grande do Sul | Estudos | 1565000 | 2023-07-01 | 1565000 | 6 | 260833.3333
[6 empty] | Média | 4010083.496 |  | 668347.2493
[6 empty] | Mediana | 3321680.06 |  | 553613.3433

## Fontes
| 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01
Consultoria | 488.181 | 489.414 | 489.257 | 488.118 | 488.812 | 490.053 | 491.943 | 494.341 | 497.638 | 498.992 | 499.925 | 500.851 | 563.825 | 566.488 | 565.785 | 567.58 | 566.487