## Cronograma F-F
Cronograma Físico-Financeiro
| Item | Produtos / Atividades | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total (R$) | Característica de Acionamento do Produto | Tipo de Medição | % | Atividade da Contratada |  |  | Revisão / Aprovação Atividade da Contratante | Estudo | [12 empty] | - | Audiência pública |  | Revisão Pós Audiência |  | TCU |  |  | Acórdão TCU | Revisão TCU |  | Publicação do Edital | Processo Licitatório |  | Leilão | Fim do Contrato
[10 empty] | Início | Duração | Fim | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
T | 1 | Plano de Trabalho |  |  |  | 180146.23
| 1.1 | Plano de Trabalho - Inicial | Produto | 1 | 108087.74 | 108087.74 | - | Produto 100% concluído e aprovado. | 60% | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 100% | [28 empty] | 1 | RPT
| 1.2 | Plano de Trabalho - Pós definição do traçado | Produto | 1 | 72058.49 | 72058.49 | Gatilho | Produto 100% concluído e aprovado. | 40% | 4 | 0.7 | 3.7 | 0.3 |  |  |  | 100% | [25 empty] | 1 | RPT
T | 2 | Estudo de Traçado |  |  |  | 490173.01
| 2.1 | Relatório de Estudos de Traçado | Produto | 1 | 490173.01 | 490173.01 | Gatilho | Produto 100% concluído e aprovado. | 100% | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 0% | 0% | 100% | [25 empty] | 2 | SP
T | 3 | Dimensão de Mercado e Demanda (EMD) |  |  |  | 680863.23
| 3.1 | Relatório Consolidado de dados secundários | Produto | 1 | 102129.49 | 102129.49 | - | Produto 100% concluído e aprovado. | 15% | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 0% | 100% | [25 empty] | 3 | RCD
| 3.2 | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | Produto | 1 | 578733.74 | 578733.74 | - | Produto 100% concluído e aprovado. | 85% | 4 | 3 | 6 | 1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | [22 empty] | 3 | RCD-AP
T | 4 | Dimensão de Engenharia (EEN) |  |  |  | 7120569.33
| 4.1 | Serviços de campo
| 4.1.1 | Planejamento de Sondagens e Aerofotogrametria | Produto | 1 | 186949.63 | 186949.63 | Gatilho | Produto 100% concluído e aprovado. | 2.625% | 4 | 0.7 | 3.7 | 0.3 |  |  |  | 100% | [25 empty] | 4 | SP
| 4.1.2 | Levantamento aerofotogramétrico | km | 550 | 1953.62 | 1074491 | Gatilho | Produto 100% concluído e aprovado. | 15.09% | 4 | 4 | 7 | 1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [21 empty] | 4 | SP
| 4.1.3 | Geologia e Geotecnia (Sondagens e Ensaios) | Produto | 1 | 3365093.42 | 3365093.42 | Gatilho | Produto 100% concluído e aprovado. | 47.26% | 4 | 4 | 7 | 1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [21 empty] | 4 | SP
| 4.1.4 | Relatório Consolidado dos Serviços de Campo | Produto | 1 | 186949.63 | 186949.63 | Gatilho | Produto 100% concluído e aprovado. | 2.625% | 4 | 4 | 7 | 1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [21 empty] | 4 | RCD
| 4.2 | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina (inclusive Elaboração de Projeto) | Produto | 1 | 1733509.67 | 1733509.67 | Gatilho | Produto 100% concluído e aprovado. | 24.35% | 5 | 4 | 8 | 2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [19 empty] | 4 | RCD-AP
| 4.3 | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina (inclusive Revisão e Atualização de Projeto) | Produto | 1 | 573575.98 | 573575.98 | Gatilho | Produto 100% concluído e aprovado. | 8.055% | 4 | 3 | 6 | 2 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [21 empty] | 4 | RCD-AP
T | 5 | Dimensão Operacional (EOP) |  |  |  | 624882.44
| 5.1 | Relatório Consolidado da Simulação Operacional | Produto | 1 | 124976.49 | 124976.49 | - | Produto 100% concluído e aprovado. | 20% | 8 | 2 | 9 | 1 | [7 empty] | 0% | 0% | 100% | [19 empty] | 5 | RCD
| 5.2 | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | Produto | 1 | 499905.95 | 499905.95 | - | Produto 100% concluído e aprovado. | 80% | 9 | 3 | 11 | 2 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [16 empty] | 5 | RCD-AP
T | 6 | Dimensão Socioambiental (EMA) |  |  |  | 881413.49
| 6.1 | Relatório Consolidado de Inspeções de Campo | Produto | 1 | 176282.7 | 176282.7 | - | Produto 100% concluído e aprovado. | 20% | 6 | 2 | 7 | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 100% | [21 empty] | 6 | RCD
| 6.2 | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | Produto | 1 | 705130.79 | 705130.79 | - | Produto 100% concluído e aprovado. | 80% | 6 | 5 | 10 | 2 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [17 empty] | 6 | RCD-AP
T | 7 | Dimensão Econômico-Financeira e ACB (MEF) |  |  |  | 242855.79
| 7.1 | Relatório de Análise Custo-Benefício (ACB) | Produto | 1 | 97142.31 | 97142.31 | - | Produto 100% concluído e aprovado. | 40% | 11 | 2 | 12 | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 100% | [16 empty] | 7 | RCD-AP
| 7.2 | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado do MEF | Produto | 1 | 145713.48 | 145713.48 | - | Produto 100% concluído e aprovado. | 60% | 11 | 2 | 12 | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 100% | [16 empty] | 7 | RCD-AP
T | 8 | Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR) |  |  |  | 203358.92
| 8.1 | Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina | Produto | 1 | 203358.92 | 203358.92 | - | Produto 100% concluído e aprovado. | 100% | 9 | 4 | 12 | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [16 empty] | 8 | RCD-AP
T | 9 | Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases |  |  |  | 973229.56
| 9.1 | Produto RAP - Relatório consolidado de estudos e subsídios de respostas às contribuições da audiência pública | Produto | 1 | 583937.74 | 583937.74 | - | Produto 100% concluído e aprovado. | 60% | 17 | 2 | 18 | 1 | [16 empty] | 0% | 0% | 100% | [10 empty] | 9 | RAP
| 9.2 | Produto RTC - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos órgão de controle externo | Produto | 1 | 243307.39 | 243307.39 | - | Produto 100% concluído e aprovado. | 25% | 23 | 1 | 23 | 1 | [22 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 9 | RTC
| 9.3 | Produto RED - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais questionamentos do processo licitatório | Produto | 1 | 145984.43 | 145984.43 | - | Produto 100% concluído e aprovado. | 15% | 26 | 0.5 | 25.5 | 0.5 | [25 empty] | 100% |  |  |  | 9 | RED
T | Total EVTEA |  |  |  |  | 11397492 |  |  |  | Desembolso Mensal |  |  |  | 108087.74 | 0 | 0 | 851310.62 | 0 | 0 | 578733.74 | 5376392.73 | 0 | 1858486.16 | 0 | 705130.79 | 946120.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583937.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243307.39 | 0 | 145984.43 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | % Desembolso Mensal |  |  |  | 0.9483% | 0% | 0% | 7.469% | 0% | 0% | 5.078% | 47.17% | 0% | 16.31% | 0% | 6.187% | 8.301% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.123% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.135% | 0% | 1.281% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 108087.74 | 108087.74 | 108087.74 | 959398.36 | 959398.36 | 959398.36 | 1538132.1 | 6914524.83 | 6914524.83 | 8773010.99 | 8773010.99 | 9478141.78 | 10424262.44 | 10424262.44 | 10424262.44 | 10424262.44 | 10424262.44 | 10424262.44 | 11008200.18 | 11008200.18 | 11008200.18 | 11008200.18 | 11008200.18 | 11251507.57 | 11251507.57 | 11397492 | 11397492 | 11397492 | 11397492
[10 empty] | % Desembolso Mensal Acumulado |  |  |  | 0.9483% | 0.9483% | 0.9483% | 8.418% | 8.418% | 8.418% | 13.5% | 60.67% | 60.67% | 76.97% | 76.97% | 83.16% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 91.46% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 96.58% | 98.72% | 98.72% | 100% | 100% | 100% | 100%